## 评估表
重庆农村商业银行工作量评估
评估项目名称 | 零售CRM系统三期项目 | 申请部室
时间 | 2016-11-01 | 评估申请人 | 李舒
评估内容概述 | 零售CRM系统三期改造包含:零售crm绩效开发、vip等级规则调整、数据落地前端应用库、服务接口调整修改、以及支行对二期使用的意见和建议
预评估工作量（人月） | 11.2 | 评估结论（人月）
参与评估人签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照。
科技部领导签字
评估内容
序号 | 评估内容 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 总设组评估工作量（人天） | 备注
1 | 零售营销管理平台三期数据落地表文件处理 | 整理涉及的零售营销管理平台三期数据落地表及数据每天文件处理(见:附件2 功能涉及的表)核对及联调 | 45
2 | 作业调度效率优化 | 优化现有的作业调度流程及依赖关系，将CRM批处理的完成时间提前。 | 8
2 | vip评级规则修改 | 修改vip评级规则(按照每月客户评级低于上月评级时，就高不就低，以评级更高的那个结果作为新vip等级的评级结果，有效期6个月)，开发vip客户评级,修改涉及vip相关信息(考虑vip历史数据和vip评级数据核对) | 15
3 | 机构拆并 | 核心机构拆并，存贷款划账，但购买的理财和基金保险购买机构没变，需开发机构拆并该产品数据，客户评级时需根据评级结果需判断是否机构拆并，更改客户评级归属机构，核对相关拆并后的数据 | 14
4 | 支行改造功能性需求 | 生疏客户提前预警的代办事项 | 3
|  | 潜在客户和正式客户合并，可以把沟通记录合并 | 2
|  | 高级筛选汇总，增加客户数量按机构的汇总 | 2
|  | 高级筛选，增加查询历史月份的查询条件，但科技部反馈数据量太大，暂无法实现 | 2
|  | 现行系统数据更新较慢，给支行数据的统计造成不便，建议优化系统更新速度 | 2
|  | 建议及时更新该系统数据，与综合业务系统相差1个工作日为宜，尤其是大额转入转出能否及时点。 | 3
|  | 现在只能导出转型网点的经营业绩余额数，建议可以直接导出转型网点每月经营业绩净增数 | 2
|  | VIP客户产品绑定率考核指标：目前系统只支持批量查询某类产品哪些客户持有，但是不能批量查询持有N类产品的客户明细，不利于网点对客户产品的精准营销，提高产品绑定客户的能力 | 3
|  | 目前CRM系统中按日更新的数据存在时滞性的问题，有些是T+2日更新，如客户异动挽留提醒，不利于客户经理及时了解客户资金动向，采取合适的措施挽留客户资金 | 3
|  | CRM系统不能实时显示理财剩余情况，需要柜面查询（基金市值，黄金价格） | 3
|  | 客户经理已做处理的待办事项，隔日又出现，并且系统里面会出现重复客户 | 2
|  | 生疏客户提醒：系统现在是提前三天客户维护提醒，但是时间太短，尤其碰到周末，很容易转成生疏客户，希望延长至7天 | 3
|  | 客户推荐产品：虽然客户已经有该产品，但是系统中推荐产品仍然有，如：基金产品 | 3
|  | 客户共管：共管客户，客户经理只能查到客户相关信息，无法收到查询客户异动、生日维护等待办事项提醒 | 3
|  | 建议待办事项的异动金额起点网点可以根据实际情况自行设置 | 4
|  | 建议及时更新客户绑定产品类型，便于维护和持续营销，避免重复致电。 | 2
|  | 白金卡以上客户选号后，与综合业务系统同步，能及时查询选号记录 | 2
|  | 近期理财到期客户有时顺序排列混乱，容易看掉，建议严格按照到时间顺序排列。 | 2
|  | 理财产品添加实时剩余额度。 | 2
|  | 客户资产更新滞后，希望能和综合业务并行，利于及时掌握客户资金情况，客户大额异动和存款余额都是两天前的，联系客户不及时 | 2
|  | 导入理财销售明细，方便统计和跟进客户 | 2
|  | 每次有沟通记录的客户，不要在规定时间重复出现，意思就是，金卡客户有沟通记录的就不要在三个月之类重复出现，白金在两个月之类 | 3
|  | 客户高级筛选后，无法直接导出表格，只能每页单独复制，建议增加直接导表功能 | 2
|  | CRM系统平台不稳定，经常无法登陆，或者登陆后无法进行操作处理，建议对CRM系统进行优化，以便更快捷对客户进行维护 | 2
|  | 建议优化系统稳定，分理处经常反映系统不稳定，影响正常客户维护工作，有时出现维护记录查询不到现象 | 2
|  | 总行、支行增加客群结构、存款结构的报表，追跑历史数据 | 3
|  | “督办”的时候有个建议可以改进的地方。是这样的，主任督办时假设有10页，主任点了第3页的督办中的某个事项要求客户经理处理，正常的想法应该是点了以后页面继续留在第3页，但是事实不是这样的，主任点了以后，系统又跑到第一页 | 3
|  | 清理存量个贷客户，根据模型筛选有续贷能力的客户，精准营销续贷 | 2
|  | 客户的保留，挽留（三个重要指标：客户AUM下降、持有产品数量下降、交易活跃度下降） | 3
|  | 客户360视图增加代办事件和数量的提示 | 2
5 | 开发与修改服务接口 | 修改共管客户查询规则和表落地文思海辉后所影响的服务接口，开发潜在客户合并、客户挽留、异动金额自定义接口等 | 31
6 | crm绩效考核 | 引用支行精细化管理平台的客户经理分配关系，修改优化客户经理业绩分配规则 | 40
|  | 根据分配规则开发客户经理工作业绩报表 | 20
合计（人天） |  |  | 247
合计（人月） |  |  | 11.2
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## 功能涉及落地表_附件2
重庆农村商业银行零售营销管理平台三期数据落地表
序号 | 所属子平台 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 表
| 零售营销管理平台三期 | CRM数据落地处理 | 待办事项-隔日资产异动 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_aum_info 隔日资产异动增加 隔日资产异动减少
|  |  | 待办事项-大额资金跨行转入转出 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_cross_trd_info
|  |  | 待办事项-单笔定期开户 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_ts_save_info 单笔定期开户
|  |  | 待办事项-理财或基金购买 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_ivt_trans_info 单笔理财或基金购买
|  |  | 待办事项-单笔刷卡消费 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_pos_trans_info 单笔刷卡（借记卡）消费
|  |  | 待办事项-7天内理财产品到期 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_ivt_acct_info 7天内理财产品到期
|  |  | 待办事项-7天内单笔定期到期 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_sav_acct_info 7天内单笔定期到期
|  |  | 待办事项-单笔基金盈亏比例5%以上 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_fund_info 基金异动信息
|  |  | 待办事项-客户升降级 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_cust_vip_info 客户升级 客户降级 pcrmb_cust_vip_lvl_change 客户等级变更表 pcrmb_mgt_cust_m 营销平台客户月表 pcrm_mgr_cust_rela_h 客户和客户经理关系表 pcrmd_allot_own_org 客户机构分配表
|  |  | 待办事项-凭证异常 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_exception_info 凭证异常
|  |  | 待办事项-转账退票 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_cross_trd_info 大额资金跨行转入 大额资金跨行转出 转账退票
|  |  | 待办事项-卡片到期 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_vip_card_info VIP卡到期
|  |  | 客户查询-基本信息查询 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_mgt_cust
|  |  | 客户查询-持有产品明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrm_hold_prod_detail 持有产品明细表 pcrmd_product 产品表
|  |  | 客户查询-等级变动 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_cust_vip_info 客户升级 客户降级 pcrmb_cust_vip_lvl_change 客户等级变更表 pcrmb_mgt_cust_m 营销平台客户月表 pcrm_mgr_cust_rela_h 客户和客户经理关系表 pcrmd_allot_own_org 客户机构分配表
|  |  | 客户查询-高级筛选 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrm_adv_query_ctl_ok 查询结果成功表 pcrm_adv_query_prod_ctl_ok 查询产品结果表 async_req_que 请求队列表 pcrm_adv_query_ctl 查询条件表 pcrm_adv_query_prod_contral 查询条件产品表 ppcrmd_advanced_query 存储过程 pcrm_advanced_query_base 高级查询使用的客户基本信息表 pcrm_advanced_result_query
|  |  | 360视图-推荐产品 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。根据业务规则生成客户推荐产品数据 | pcrmb_prod_prom_custs 客户推荐产品表 pcrmd_prod_promotion 推荐产品信息表
|  |  | 360视图-客户价值信息汇总 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_mgt_cust_m 营销平台客户月表 dmd_ivt_risk_level_type 风险评级表 pcrmb_customer_contacts 客户联系信息表 pcrmd_allot_own_org 客户机构分配表 pcrm_mgr_cust_rela_h 客户和客户经理关系表 pcrmb_prod_prom_custs 客户推荐产品表 pcrmd_prod_promotion 推荐产品信息表
|  |  | 360视图-客户基本信息 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_mgt_cust_m 营销平台客户月表 dmd_ivt_risk_level_type 风险评级表 pcrm_mgr_cust_rela_h 客户和客户经理关系表 pcrmd_allot_own_org 客户机构分配表
|  |  | 360视图-客户营销线索 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_prod_sale_custs 客户分组 pcrmb_cust_grp_products 分组销售线索 pcrmb_prod_prom_custs 推荐产品 dmd_cust_mgr dw_cd_definition
|  |  | 360视图-贷款交易类 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrm_csv_loan_trans_m_sale pcrmd_product
|  |  | 360视图-投资理财交易类 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_ivt_detail_d pcrmd_product pcrm_csv_fo_trans_m_sale
|  |  | 360视图-大额资金异动类 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | pcrmb_abn_cust_fund pcrmd_cust_abn_item_type dmd_cust_mgr c dmd_bank_inter_org dmd_bank_relation
|  |  | 360视图-存款明细(定期、活期) | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_save_account 存款表 pcrmd_product 产品表
|  |  | 360视图-贷款明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_loan_q5_acct 贷款信息 Pcrmd_product
|  |  | 360视图-信用卡持有明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_crd_card_info dmb_crd_account
|  |  | 360视图-理财明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_fin_account pcrmd_product pcrmd_product_relation
|  |  | 360视图-基金明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_ivt_account pcrmd_product pcrmd_product_relation
|  |  | 360视图-保险购买明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_ivt_account dmb_ivt_account pcrmd_product_relation
|  |  | 360视图-持有信托明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_fin_account pcrmd_product pcrmd_product_relation
|  |  | 360视图-签约明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_aewk_account 签约信息 pcrmd_product
|  |  | 360视图-江鱼儿网络银行明细 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_fin_acct_d dw_ptp_product_inf
|  |  | 360视图-客户购买产品历史 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | dmb_ivt_detail_d pcrmd_product
|  |  | 360视图-客户上下游账户关系 | 抽取调度、抽取数据、数据备份处理。 | DMB_SAVING_DETAIL_D

## 支行意见_附件3
序号 | 功能模块是否开发 | 意见建议 | 支行 | 日期 | 数浩
1 | 是 | 生疏客户提前预警的代办事项 | 九龙坡 | 2016-04-13 | √
2 | 是 | 潜在客户和正式客户合并，可以把沟通记录合并 | 荣昌 | 2016-04-18 | √
3 | 是 | 高级筛选汇总，增加客户数量按机构的汇总 | 总行 | 2016-04-18 | √
4 | 是 | 高级筛选，增加查询历史月份的查询条件，但科技部反馈数据量太大，暂无法实现 | 总行 | 2016-04-18 | √
5 | 是 | 现行系统数据更新较慢，给支行数据的统计造成不便，建议优化系统更新速度 | 奉节 | 2016-04-21 | √
6 | 是 | 建议及时更新该系统数据，与综合业务系统相差1个工作日为宜，尤其是大额转入转出能否及时点。 | 南川 | 2016-04-29 | √
7 | 是 | 现在只能导出转型网点的经营业绩余额数，建议可以直接导出转型网点每月经营业绩净增数 | 南川 | 2016-04-29 | √
8 | 是 | VIP客户产品绑定率考核指标：目前系统只支持批量查询某类产品哪些客户持有，但是不能批量查询持有N类产品的客户明细，不利于网点对客户产品的精准营销，提高产品绑定客户的能力 | 江北 | 2016-04-29 | √
9 | 是 | 目前CRM系统中按日更新的数据存在时滞性的问题，有些是T+2日更新，如客户异动挽留提醒，不利于客户经理及时了解客户资金动向，采取合适的措施挽留客户资金 | 江北 | 2016-04-29 | √
10 | 是 | CRM系统不能实时显示理财剩余情况，需要柜面查询（基金市值，黄金价格） | 江北 | 2016-04-29 | √
11 | 是 | 客户经理已做处理的待办事项，隔日又出现，并且系统里面会出现重复客户 | 江北 | 2016-04-29 | √
12 | 是 | 生疏客户提醒：系统现在是提前三天客户维护提醒，但是时间太短，尤其碰到周末，很容易转成生疏客户，希望延长至7天 | 江北 | 2016-04-29 | √
13 | 是 | 客户推荐产品：虽然客户已经有该产品，但是系统中推荐产品仍然有，如：基金产品 | 江北 | 2016-04-29 | √
14 | 是 | 客户共管：共管客户，客户经理只能查到客户相关信息，无法收到查询客户异动、生日维护等待办事项提醒 | 江北 | 2016-04-29 | √
15 | 是 | 建议待办事项的异动金额起点网点可以根据实际情况自行设置 | 南岸 | 2016-04-29 | √
16 | 是 | 建议及时更新客户绑定产品类型，便于维护和持续营销，避免重复致电。 | 南岸 | 2016-04-29 | √
17 | 是 | 白金卡以上客户选号后，与综合业务系统同步，能及时查询选号记录 | 南岸 | 2016-04-29 | √
18 | 是 | 近期理财到期客户有时顺序排列混乱，容易看掉，建议严格按照到时间顺序排列。 | 南岸 | 2016-04-29 | √
19 | 是 | 理财产品添加实时剩余额度。 | 南岸 | 2016-04-29 | √
20 | 是 | 客户资产更新滞后，希望能和综合业务并行，利于及时掌握客户资金情况，客户大额异动和存款余额都是两天前的，联系客户不及时 | 南岸 | 2016-04-29 | √
21 | 是 | 导入理财销售明细，方便统计和跟进客户 | 南岸 | 2016-04-29 | √
22 | 是 | 每次有沟通记录的客户，不要在规定时间重复出现，意思就是，金卡客户有沟通记录的就不要在三个月之类重复出现，白金在两个月之类 | 丰都 | 2016-04-29 | √
23 | 是 | 客户高级筛选后，无法直接导出表格，只能每页单独复制，建议增加直接导表功能 | 开县 | 2016-04-29 | √
24 | 是 | CRM系统平台不稳定，经常无法登陆，或者登陆后无法进行操作处理，建议对CRM系统进行优化，以便更快捷对客户进行维护 | 开县 | 2016-04-29 | √
25 | 是 | 建议优化系统稳定，分理处经常反映系统不稳定，影响正常客户维护工作，有时出现维护记录查询不到现象 | 万州 | 2016-04-29 | √
26 | 是 | 总行、支行增加客群结构、存款结构的报表，追跑历史数据 | 徐锐 | 2016-04-29 | √
27 | 是 | “督办”的时候有个建议可以改进的地方。是这样的，主任督办时假设有10页，主任点了第3页的督办中的某个事项要求客户经理处理，正常的想法应该是点了以后页面继续留在第3页，但是事实不是这样的，主任点了以后，系统又跑到第一页 | 江北 | 2016-04-29 | √
28 | 是 | 清理存量个贷客户，根据模型筛选有续贷能力的客户，精准营销续贷 | 江北 | 2016-04-29 | √
29 | 是 | 客户的保留，挽留（三个重要指标：客户AUM下降、持有产品数量下降、交易活跃度下降） | 江北 | 2016-04-29 | √
30 | 是 | 客户360视图增加代办事件和数量的提示 | 江北 | 2016-04-29 | √